## Tổng quan
Diem10 Lịch Sử — Quản lý công việc
Dự án | Nền tảng học Lịch sử THPT (monorepo Next.js + FastAPI)
Repo | diem10lichsuv2
Ngày tạo sheet | 2026-08-11
Thành viên | Đổi tên cột F: Thành viên A / Thành viên B
Hướng dẫn nhanh
1 | Tab Công việc: gán người, cập nhật trạng thái & deadline
2 | Tab Tuần này: copy task ưu tiên tuần hiện tại
3 | Tab Họp: ghi quyết định sau mỗi buổi sync
4 | Upload file lên Google Drive → Mở bằng Google Sheets
Thống kê (cập nhật thủ công hoặc dùng COUNTIF sau khi import)
Tổng task | 18
Hoàn thành | 4 task (US-01,05,07,09,10,11,12 — kiểm tra lại tab Công việc)
Còn lại | US-02~04,06,08,13 + validation + staging
Ưu tiên tuần | Phân công US-02/03 hoặc US-13 tùy roadmap

## Công việc
ID | Tên công việc | Mô tả | User Story | Khu vực | Người phụ trách | Trạng thái | Ưu tiên | Deadline | Ghi chú | Cập nhật
T-001 | Google OAuth login + session cookie | US-02: PKCE, callback, tạo hồ sơ theo Google sub, logout | US-02 | Full-stack | Chưa phân công | Chưa làm | Cao |  | Tiền đề cho mọi luồng học sinh
T-002 | Admin allowlist + RBAC + audit log | US-03: email allowlist, chặn 403 non-admin, audit thay đổi quyền | US-03 | Backend | Chưa phân công | Chưa làm | Cao
T-003 | Danh sách & lọc đề đã xuất bản | US-04: tìm kiếm, filter chủ đề/năm/mức độ, pagination | US-04 | Full-stack | Chưa phân công | Chưa làm | Cao
T-004 | Bắt đầu / tiếp tục lượt làm | US-05: timer server-side, resume attempt | US-05 | Full-stack | Chưa phân công | Hoàn thành | Cao |  | Đã có pause/resume server | 2026-08-08
T-005 | Autosave câu trả lời | US-06: lưu tiến độ không mất khi refresh | US-06 | Full-stack | Chưa phân công | Chưa làm | Cao
T-006 | Hết giờ tự nộp bài | US-07: auto-submit khi expires_at | US-07 | Full-stack | Chưa phân công | Hoàn thành | Cao |  | Gắn với pause/resume | 2026-08-08
T-007 | Nộp bài + màn hình kết quả | US-08: chấm điểm, hiển thị điểm và đáp án sau nộp | US-08 | Full-stack | Chưa phân công | Chưa làm | Cao
T-008 | Lịch sử làm bài & làm lại | US-09: gom theo đề, xem snapshot, retake version published | US-09 | Full-stack | Chưa phân công | Hoàn thành | Trung bình |  | 21 test API đã pass | 2026-08-08
T-009 | Upload tài liệu nguồn (R2 presigned) | US-10: DOCX/PDF upload, confirm checksum | US-10 | Full-stack | Chưa phân công | Hoàn thành | Trung bình |  |  | 2026-08-09
T-010 | Import parser → draft | US-11: manual-exams DOCX, idempotency, reject OCR | US-11 | Backend | Chưa phân công | Hoàn thành | Trung bình |  | 30 test API | 2026-08-10
T-011 | Rà soát draft & publish | US-12: editor, validation, publish version | US-12 | Full-stack | Chưa phân công | Hoàn thành | Trung bình |  | 40 test API | 2026-08-11
T-012 | Tạo draft thủ công (editor chung) | US-13: draft trống hoặc từ đề published | US-13 | Full-stack | Chưa phân công | Chưa làm | Cao |  | Backlog tiếp theo sau US-12
T-013 | Landing page & kho đề công khai | US-01: metadata published, CTA, mobile | US-01 | Frontend | Chưa phân công | Hoàn thành | Thấp |  |  | 2026-07-27
T-014 | E2E Docker Compose — luồng học sinh | Login → làm bài → nộp → lịch sử qua compose local | Validation | QA/UAT | Chưa phân công | Chưa làm | Cao |  | Theo initial-delivery plan
T-015 | E2E Docker Compose — luồng admin | Upload → import → review → publish → draft thủ công | Validation | QA/UAT | Chưa phân công | Chưa làm | Cao
T-016 | Chuẩn bị staging VPS | R2, Nginx, env OAuth, migration trên Ubuntu 24.04 | Ops | DevOps | Chưa phân công | Chưa làm | Trung bình |  | Decision 0001
T-017 | CI: lint + test + security scan | Ruff, Pyright, Pytest, pnpm lint/build ổn định | Ops | DevOps | Chưa phân công | Đang làm | Trung bình |  | Scaffold đã có, duy trì xanh
T-018 | Cập nhật runbook vận hành | docs/operations/runbook.md cho deploy & rollback | Docs | Docs | Chưa phân công | Chưa làm | Thấp

## Tuần này
Tuần | ID tham chiếu | Focus | Người phụ trách | Mục tiêu cuối tuần | Trạng thái
W33-2026 | T-012 | US-13 draft thủ công | Thành viên A | API + UI tạo draft trống | Chưa làm
W33-2026 | T-001 | Google OAuth | Thành viên B | Login/logout end-to-end | Chưa làm
W33-2026 | T-014 | E2E học sinh | Cả hai | Script hoặc checklist UAT | Chưa làm

## Họp & quyết định
Ngày | Người tham dự | Nội dung | Quyết định | Action items (ID task) | Deadline
2026-08-11 | A + B | Khởi tạo sheet quản lý công việc | Phân công US-13 vs auth theo ưu tiên | T-012, T-001

## Backlog US
User Story | Tên | Trạng thái dự án | Ghi chú
US-01 | Khám phá sản phẩm | Hoàn thành | Landing + public exams API
US-02 | Đăng nhập Google | Chưa làm
US-03 | Quyền admin | Chưa làm
US-04 | Tìm đề | Chưa làm
US-05 | Bắt đầu/tiếp tục attempt | Hoàn thành | Pause/resume server
US-06 | Autosave | Chưa làm
US-07 | Hết giờ auto-submit | Hoàn thành
US-08 | Nộp & kết quả | Chưa làm
US-09 | Lịch sử & làm lại | Hoàn thành
US-10 | Upload nguồn | Hoàn thành
US-11 | Import draft | Hoàn thành
US-12 | Review & publish | Hoàn thành
US-13 | Draft thủ công | Chưa làm | Backlog tiếp theo